1. Цель: подготовка всех участников учебно-воспитательного процесса к включению в образовательную деятельность сопровождение обучающихся с ОВЗ.

2. Задачи:

- создать в школе доступную среду для обучающихся с ОВЗ;

- обеспечить учреждение специальными педагогическими кадрами (тьюторов, дефектолог);

- организовать курсовую переподготовку педагогов по вопросам сопровождения детей с ОВЗ;

- повысить уровень психолого-педагогических компетенций специалистов, работающих с детьми с ОВЗ

3. Показатели:

- Увеличение доли учителей, которые владеют компетентностями по выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий;

- Увеличение доли учителей, повысивших свою квалификацию через курсы, семинары, вебинары;

- Введение штатной единицы дефектолога.

4. Сроки и этапы реализации программы

Начало реализации 25.02.2022 года по 31.12.2022 года.

1 этап (апрель 2022 г.): аналитико-диагностический:

- анализ исходного состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы;

- анализ рискового профиля школы;

- разработка концептуальных документов

2 этап (май - октябрь 2022г.): основной этап реализации Программы:

- реализация мероприятий, направленных на достижение результатов антирисковой программы на 2022 год;

- промежуточный мониторинг реализации мероприятий антирисковой программы на 2022 год.

3 этап (ноябрь-декабрь 2022г.): практико-прогностический:

- итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития;

- подведение итогов;

- проведение самооценки различных направлений работы;

- постановка новых стратегических задач развития.

5. Меры и мероприятия по достижению целей развития

| Мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1. Создать перспективный план прохождения курсовой переподготовки педагогов в работе с детьми с ОВЗ | Информация кадровой службы (база данных педагогов и график прохождения) |
| 2. Повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов в работе с детьми с ОВЗ в области инклюзии | 1. Проведение обучающего семинара для педагогов «Особенности работы с детьми - инвалидами, детьми с детьми - инвалидами, детьми с ОВЗ» 2. Проведение семинара-практикума для педагогов «Навстречу друг другу: Психологическая готовность педагога к деятельности в условиях инклюзивного образования». 3. Проведение семинара-практикума для педагогов «Проектирование современного урока для обучающихся с ОВЗ различных возрастных групп». |
| 3. Повысить качество работы школьного психолого-педагогического консилиума по оказанию помощи в работе с детьми с ОВЗ | Работа школьных социальных педагогов и психолога; разработка рекомендаций по оказанию помощи в обучении и воспитании, работе с ОВЗ, сопровождение детей в образовательной деятельности. |
| 4. Организовать курсовую переподготовку педагогов по вопросам сопровождения детей с ОВЗ | 40% педагогов переподготовку по вопросам сопровождения детей с ОВЗ |

6. Ожидаемый результат:

- В шкоде создана доступная среда для обучающихся с ОВЗ.

- Педагогический состав укомплектован квалифицированными специалистами.

- Организовано регулярное повышение квалификации учителей по вопросам сопровождения обучающихся

с ОВЗ и рисками учебной неуспешности.

7.  Исполнители:

- Директор школы

- Заместители директора по учебной работе, по воспитательной работе

- Педагогические работники (учителя, социальные педагог, педагог-организатор)

- Технический специалист

8. Приложение.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

| Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить учреждение специальными педагогическими кадрами (тьютор, дефектолог); | Формирование заявки на штат дефектолога и обучение т тьюторов | август | Наличие дефектолога и тьюторов | Директор, зам. директора |
| Организовать курсовую переподготовку педагогов по вопросам сопровождения детей с ОВЗ; | График повышения квалификации учителей по вопросам сопровождения обучающихся с ОВЗ и рисками учебной неуспешности. | апрель-декабрь | Организовано регулярное повышение квалификации учителей по вопросам сопровождения обучающихся с ОВЗ и рисками учебной неуспешности | Директор, зам. директора |
| Повысить уровень психолого- педагогических компетенций специалистов, работающих с детьми с ОВЗ | Организация ПК специалистов, работающих с детьми с ОВЗ | апрель-декабрь | Педагогический состав укомплектован квалифицированными специалистами. | Директор, зам. директора |