1. Цель: создание системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в школе за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствование форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения.

2. Задачи:

- Активизировать деятельность школьной методической службы в направлении повышения предметной и методической компетентности педагогических работников;

- Разработать перспективный план повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов и обеспечивающий развитие профессиональных компетенций;

- Организовать участие педагогов в работе курсов повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации;

- Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения   уроков с последующим самоанализом и анализом;

- Обеспечить преемственность используемых технологий обучения и воспитания.

3. Целевые показатели:

- Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией;

- Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций (доля преодолевших минимальный порог);

- Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога;

- Количество открытых уроков, проведённых учителями образовательной организации;

- Количество семинаров, проведённых педагогическими работниками образовательной организации;

- Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последний год;

- Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии, включая ИКТ.

4. Сроки и этапы реализации программы

Начало реализации 25.02.2022 года по 31.12.2022 года

1 этап (март 2022 г.): аналитико-диагностический:

- анализ исходного состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков

исполнения программы;

- анализ рискового профиля школы;

- разработка антирисковой программы.

2 этап (март - октябрь 2022г.): основной этап реализации Программы:

- реализация мероприятий, направленных на достижение результатов антирисковой программы на 2022 год;

- промежуточный мониторинг реализации мероприятий антирисковой программы на 2022 год.

3 этап (декабрь 2022г.): практико-прогностический:

- итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития;

- подведение итогов.

5. Меры и мероприятия по достижению целей развития

| Мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1. Активизация деятельности школьной методической службы в направлении повышения предметной и методической компетентности педагогических работников | Разработан перспективный план повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов и обеспечивающий развитие профессиональных компетенций |
| 2. Организация мероприятий по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом | 70 % педагогов демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом |
| 3. Разработка перспективного плана повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов и обеспечивающего развитие профессиональных компетенций | 100 % педагогов, имеют план работы над индивидуальной методической темой, составленный в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в практической деятельности |

6.  Ожидаемые результаты:

- более 85 % педагогов, имеют план работы над индивидуальной методической темой, составленный в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в практической деятельности;

- 50 % педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом;

- разработан перспективный план повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов и обеспечивающий развитие профессиональных компетенций.

7.  Исполнители:

- Директор школы

- Заместители директора по учебной работе, по воспитательной работе

- Педагогические работники (учителя, социальные педагог, педагог-организатор)

- Технический специалист

## 8. Приложение.

# Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

| Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработать перспективный план повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов и обеспечивающий развитие профессиональных компетенций | 1. Проведение диагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников 2.Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенции педагогических работников | апрель | Разработан перспективный план повышения квалификации педагогов с учетом профессиональных дефицитов и обеспечивающий развитие профессиональных компетенций | Директор, зам. директора, |
| Активизировать деятельность школьной методической службы в направлении повышения предметной и методической компетентности педагогических работников | Заседание методического совета школы по результатам диагностики дефицитов методической компетенции педагогических работников | апрель | Более 85 % педагогов, имеют план работы над индивидуальной методической темой, составленный в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в практической деятельности | Директор, зам. директора |
| Организовать участие педагогов в работе курсов повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации | Участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации, на базе ДИРО | апрель - декабрь | 50 % педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом | Директор, зам. директора |
| Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом | Организация взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом. | апрель - декабрь | 100% педагогов участвовали во взаимообмене педагогическими практиками | Директор, зам. директора |
| Обеспечить преемственность используемых технологий обучения и воспитания. | Методический семинар с проведением мастер-классов | сентябрь | 45% педагогов используют в своей работе новые педагогические технологии | Директор, зам. директора |