1. Цель: создание в школе условия для непрерывного профессионального развития педагогических работников

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации).

2. Задачи:

- Повысить качество профессионального взаимодействия между педагогами школы;

- Включить педагогов школы в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации;

- Вовлечь педагогов в систему наставничества.

3. Показатели:

- Доля педагогов, включенных в систему наставничества.

- Доля педагогов, включенных в систему обмена опытом и участвующих в творческих группах.

- Доля педагогов, для которых были выявлены и проанализированы профессиональные дефициты.

- Доля педагогов, реализующих индивидуальный образовательный маршрут.

- Доля педагогов, включенных в план курсовой переподготовки.

4. Сроки и этапы реализации программы

Начало реализации 25.02.2022 года по 31.12.2022 года.

1 этап (апрель 2022 г.): аналитико-диагностический:

- анализ исходного состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы;

- анализ рискового профиля школы;

- разработка концептуальных документов.

2 этап (май - октябрь 2022г.): основной этап реализации Программы:

- реализация мероприятий, направленных на достижение результатов антирисковой программы на 2022 год;

- промежуточный мониторинг реализации мероприятий антирисковой программы на 2022 год.

3 этап (ноябрь-декабрь 2022г.): практико-прогностический:

- итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития;

- подведение итогов;

- проведение самооценки различных направлений работы;

- постановка новых стратегических задач развития.

5. Меры и мероприятия по достижению целей развития

| Мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1. Создание в школе условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников (профессиональная переподготовка, повышение квалификации | Для 55% педагогов выстроена индивидуальная траектория профессионального развития |
| 2. Включение педагогов школы в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации. | 27% педагогов участвуют в процессе профессионального сопровождения после курсов повышения квалификации. |
| 3. Организация системы наставничества педагогов | Определены наставники молодых педагогов, наставники, работающие с педагогами, которые имеют профессиональные дефициты |

6. Ожидаемые результаты:

- 75% педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом.

- Для 55% педагогов школы разработаны индивидуальные траектории профессионального развития

- Определены наставники молодых педагогов

7.  Исполнители:

- Директор школы

- Заместители директора по учебной работе, по воспитательной работе

- Педагогические работники (учителя, социальные педагог, педагог-организатор)

- Технический специалист

8. Приложение.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

| Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повысить качество профессионального взаимодействия между педагогами школы. | Формирование индивидуальных траекторий профессионального развития | апрель | Для 55% педагогов школы разработаны индивидуальные траектории профессионального развития | Директор, зам. директора |
| Включить педагогов школы в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации | Мастер-классы, участие в предметных неделях | апрель-декабрь | 75% педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях по обмену опытом. | Директор, зам. директора |
| Вовлечь педагогов в систему наставничества | Формирование групп наставников: молодой педагог – опытный педагог; сильный педагог – слабый педагог | апрель-декабрь | Определены наставники молодых педагогов | Директор, зам. директора |