1. Цель: улучшение уровня школьного благополучия МКОУ «Кванхидатлинская ООШ»

2. Задачи:

- Провести комплексную оценку качества школьных процессов;

- Организовать мероприятия, направленные на сплочение классных коллективов;

- Повысить квалификацию педагогов по работе с «трудными» детьми, по психолого-педагогической грамотности педагогов-предметников и классных руководителей.

- Организовать психолого-педагогическое сопровождение низкомативированных учащихся.

- Организовать сотрудничество с родителями по вопросам качества образования

3. Показатели:

- Снижение количества правонарушений

- Снижение доли обучающихся состоящих на различных видах учета.

- Доля обучающихся, включенных во внеурочную деятельность и дополнительное образование.

- Степень удовлетворенности потребителей качеством предоставления образовательных услуги.

4. Сроки и этапы реализации программы

Начало реализации 25.02.2022 года по 31.12.2022 года.

1 этап (апрель 2022 г.): аналитико-диагностический:

- анализ исходного состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы;

- анализ рискового профиля школы;

- разработка концептуальных документов.

2 этап (май - октябрь 2022г.): основной этап реализации Программы:

- реализация мероприятий, направленных на достижение результатов антирисковой программы на 2022 год;

- промежуточный мониторинг реализации мероприятий антирисковой программы на 2022 год.

3 этап (ноябрь-декабрь 2022г.): практико-прогностический:

- итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития;

- подведение итогов;

- проведение самооценки различных направлений работы;

- постановка новых стратегических задач развития.

5. Меры и мероприятия по достижению целей развития

| Мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1. Проведение комплексной оценки качества школьных процессов | Программа повышения уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды |
| 2. Организация мероприятий, направленных на сплочение классных коллективов | Снижение или отсутствие стрессовых ситуаций в педагогическом коллективе; |
| 3. Развитие системы профориентационной деятельности в школе. | Внедрена системность в профориентационную работу школы |
| 4. Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования | Программа сотрудничества родителей и школы |
| 5. Повышение квалификации педагогов по работе с «трудными» детьми, по психолого-педагогической грамотности педагогов-предметников и классных руководителей | 65% педагогов школы повысили квалификацию в направлении психолого-педагогической грамотности |

6. Ожидаемый результат:

- Снижение доли обучающихся регулярно подвергающихся буллингу в школе;

- Повышение уровня мотивации обучающихся через увеличение количества обучающихся, участвующих в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах и проектах;

- Снижение или отсутствие стрессовых ситуаций в педагогическом коллективе;

- Внедрена системность в профориентационную работу школы.

7.  Исполнители:

- Директор школы

- Заместители директора по учебной работе, по воспитательной работе

- Педагогические работники (учителя, социальные педагог, педагог-организатор)

- Технический специалист

8. Приложение.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

| Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провести комплексную оценку качества школьных процессов | Провести анкетирование педагогов, обучающихся, родителей | май | Аналитический отчет | Директор, зам. директора |
| Организовать мероприятия, направленные на сплочение классных коллективов | Тренинги, семинары | апрель-декабрь | Коллектив школы как единое целое | Директор, зам. директора |
| Повысить квалификацию педагогов по работе с «трудными» детьми, по психолого-педагогической грамотности педагогов-предметников и классных руководителей | Проведение тренингов и занятий с педагогами по формированию навыка конструктивного решения проблемных педагогических ситуаций | апрель-декабрь | 75 % педагогов, обладают навыком конструктивного решения проблемных педагогических ситуаций | Директор, зам. директора |
| Организовать психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных обучающихся | Проведение конкурсов, олимпиад, участие в совместном проекте | апрель-декабрь | Повышение уровня мотивации обучающихся через увеличение количества обучающихся, участвующих в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах и проектах | Директор, зам. директора |
| Организовать сотрудничество с родителями по вопросам качества образования | Родительский лекторий «Профессия, которую выбирают наши дети» | апрель-декабрь | Внедрена системность в профориентационную работу школы. | Директор, зам. директора |